## Gantt Chart Template
CARTA GANTT
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13
INICIO DEL PROYECTO | 2025-03-26 | 2025-04-09 |  | Abierto
Definir el alcance del proyecto | 2025-03-26 | 2025-04-02 | María | En progreso
Asignar roles y responsabilidades | 2025-03-26 | 2025-04-02 | María | No iniciado
PLANIFICACION | 2025-04-02 | 2025-04-07 |  | No iniciado
Definir un plan de cronograma | 2025-04-02 | 2025-04-07 | María | No iniciado
Listado de requisitos funcionales y no funcionales | 2025-03-26 | 2025-04-09 | Contador | No iniciado
EJECUCION / DISEÑO | 2025-04-10 | 2025-05-12 |  | No iniciado
Crear el modelo de la BBDD (E-R) | 2025-04-10 | 2025-04-17 | Consultor | No iniciado
Construcción del EDT | 2025-04-10 | 2025-04-17 | María | No iniciado
Modelado de Casos de Uso (Requisitos) | 2025-04-17 | 2025-04-24 | Community Manager | No iniciado
Diseño de interfaces en bajo nivel | 2025-04-24 | 2025-05-01 | Community Manager | No iniciado
Historias de Usuario | 2025-05-01 | 2025-05-12 | Consultor | No iniciado
DESARROLLO | 2025-05-13 | 2025-06-18
Integración del Front / Back End | 2025-05-13 | 2025-06-03 | María | No iniciado
Diseño de interfaces de alto nivel | 2025-05-13 | 2025-06-03 | María | No iniciado
Validaciones | 2025-06-03 | 2025-06-10 | María | No iniciado
Pruebas de sistema, integración y unitarias | 2025-06-10 | 2025-06-18
CIERRE DEL PROYECTO | 2025-06-19 | 2025-07-02
Presentación preliminar | 2025-06-19 | 2025-06-26 | María | No iniciado
Presentación final del MPV | 2025-06-26 | 2025-07-02 | Consultor | No iniciado

## Assignees and Status
Assignees | Status
María | Abierto
Proveedor | En progreso
Community Manager | Cerrado
Consultor | No iniciado
Contador
Community Manager
Community Manager